泉丰东办〔2025〕27号

泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

关于成立东海街道社区管理界线勘定

工作专班的通知

各社区、街道各部门：

为精准界定辖区内社区行政边界、化解潜在地界争议，夯实基层治理基础，根据《泉州市丰泽区民政局关于开展丰泽区街道社区管理界线勘定工作的通知》（泉丰政民〔2025〕85号）文件要求，经研究，决定成立东海街道社区管理界线勘定工作专班，现将有关事项通知如下：

一、工作专班

组    长: 林良星  街道党工委副书记、办事处主任

副 组 长: 刘玙瑶  街道社会事务服务中心主任

组    员: 王建兴  街道党群服务中心职工

魏献昆  街道综治办工作人员

柯清汉  后厝社区党支部书记

车永辉  北星社区党委书记、居委会主任

陈嘉川  后埔社区党支部书记、居委会主任

杨美蓉  东梅社区党支部书记、居委会主任

黄育枝  金崎社区党支部书记、居委会主任

黄向东  蟳埔社区党支部书记、居委会主任

林加悦  滨城社区党支部书记

吴继泽  滨海社区党支部书记

陈君龙  翡翠社区党支部书记、居委会主任

专班下设办公室，设在街道党群服务中心，由民政办负责专班日常协调、资料汇总、进度跟踪等工作。

二、工作任务

1.实地勘查配合。各社区应指定熟悉辖区情况的工作人员配合专业测绘队伍开展实地勘界，参与现场指界，协助确认界线走向、界桩设置位置，对勘查过程中发现的界线模糊、管辖重叠等问题及时反馈，提出合理建议。

2.争议协调处理。各社区应主动排查辖区边界区域潜在的管辖争议，对勘界过程中出现的分歧，坚持“尊重历史、兼顾现实、协商一致”原则，积极与相邻社区沟通协调；若争议无法自行解决，需及时书面上报街道勘界工作专班，由专班统筹协调处理，不得推诿扯皮或激化矛盾。

3.整理勘定成果。勘界初步成果形成后，各社区对界线走向、界桩位置、文字说明等内容进行复核确认，签署书面意见；复核无异议后，配合完成勘界成果（含界线图、协议书、工作报告等）的编制与报送工作。

三、工作安排

1.实地勘查阶段（2025年9月20日—2025年10月20日）：测绘队伍开展实地测绘与界线勘查，各社区配合完成现场指界、争议初步协调。

2.成果编制与复核阶段（2025年10月20日—2025年10月31日）：专业队伍编制勘界初步成果（界线图、文字说明等），各社区完成成果复核并签署意见；对复核中发现的问题，由专业队伍修改完善。

3.验收与备案阶段（2025年11月1日—2025年11月30日）：区政府将组织相关部门、街道对勘界最终成果进行验收；验收通过后，按规定报市级民政部门备案，并将勘界成果纳入区行政区划档案管理。

四、工作要求

1.压实责任。各社区需指定专人负责对接工作，按专班部署按时完成任务，不得推诿拖延。

2.依法依规。严格依据《行政区域界线管理条例》等法律法规开展工作，确保勘定程序合法、结果准确。

3.公开透明。勘定过程中及时向居民公示进展，主动接受监督，充分听取群众意见，保障居民知情权、参与权。

4.强化协作。街道各部门、社区需加强沟通，共享信息，形成工作合力，确保勘定工作顺利完成。

泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

2025年9月19日

（此件主动公开）

泉州市丰泽区东海街道党政综合办公室 2025年9月19日印发